## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Christophe
	Charles

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données	Christophe	En cours
	Créer la base de données	Charles	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Christophe	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Charles	Terminé
	Créer archit	Christophe	En cours

1	1001 – Se connecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Charles	En cours
	Utilisateur	Charles	En cours
	Enchere	Christophe	A faire

	couche BLL	Charles	En cours

	couche IHM	Christophe	En cours
	identifiant	Christophe	En cours
	password	Christophe	En cours

	couche DAL	Charles	En cours
	Externalisation des info de connexion	Charles	Terminé
	Ajout pool de connexion		A faire
	Ajout utilisateur

	Ajout des interfaces inter-couches		A faire
	Ajout Factory/singleton		A faire

	Tests fonctionnels
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Fichiers
Type	Nom	Couche	Roles
ServLet	Controlers	IHM	Vérifications des info saisies par l'utilisateur, / Vérification et affichage des infos VERS la/les JSP(s)
Class	IhmException	IHM	Encapsulation des erreurs pour la couche IHM
Class	BllManager	BLL	Manager de l'application(intelligence) / Il gère l'interconnexion entre les couches IHM, DAL et BO(si necessaire) / Il applique les règles métier
Class	BllException	BLL	Encapsulation des erreurs pour la couche BLL
Class	Utilisateur	BO	Caractéristique de l'utilisateur

## Questions
Questions
Que faire si un pseudo rentré vaut à un mail? (pseudo bobo@choum adresse mail d'une autre personne = bobo@choum)

## Pilotage
Avancement de l'itération