## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	3
	Christophe
	Charles
	Christophe/Charles

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut
	Préparation		Avancement : / 100%
	Créer la base de données	Charles	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Christophe	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Charles	Terminé

1	1001 – Se connecter		Avancement : / 83%
	couche BO	Charles	Terminé
	Utilisateur	Charles	Terminé
	couche BLL	Charles	Terminé
	identifiant	Christophe	Terminé
	password	Christophe	Terminé
	couche DAL	Charles	Terminé
	Externalisation des info de connexion	Charles	Terminé
	Ajout pool de connexion/provider	Charles	A faire
	Ajout des interfaces inter-couches	Charles	Terminé
	Ajout Factory	Charles	Terminé
	Génération du script d'insertion de donné	Charles	Terminé

	Tests fonctionnels	Christophe/Charles	A Tester
	1003 – S’inscrire		Avancement : / 14%
	Le pseudo n’accepte que des caractères alphanumériques	Christophe	En cours
	Le pseudo doit être unique sur toute la plateforme, ainsi que l’email	Charles	Terminé
	Si la création du profil est validée, l’utilisateur est dirigé vers la page d’accueil (liste des enchères)	Christophe	En cours
	Un crédit initial de 100 points est alloué à la création du compte.	Charles	Terminé
	Création JSP(monProfil)	Christophe	En cours
	Mot de passe + confirmation	Christophe	En cours
	Validation des données utilisateurs	Christophe	En cours
	Page Enchere(cible apès inscription)	Christophe	En cours
	Controler Enchere à créer	Christophe	En cours
	Création Class Enchere	Christophe	A faire
	BLL getEnchere	Charles	En cours
	DAOGetEnchere	Charles	En cours
	BO Enchere	Christophe	A faire

	Tests fonctionnels	Christophe/Charles	A faire
	6002-Page d’accueil		Avancement : / 0%
	Page à générer	Christophe	A faire
	Controler à générer	Christophe	A faire
	Controler Ajout de cookies/session si l'utilisateur est connecté	Christophe/Charles	A faire

	Tests fonctionnels	Christophe/Charles	A Tester

2

## Fichiers
Type	Nom	Couche	Roles	Commentaires
ServLet	Controlers	IHM	Vérifications des info saisies par l'utilisateur, / Vérification et affichage des infos VERS la/les JSP(s)
JSP	vueLogin	IHM	Visuel de connexion pour l'itilisateur
Class	IhmException	IHM	Encapsulation des erreurs pour la couche IHM
Class	Utilisateur	BO	Caractérisation d'un utilisateur
Interface	BllManager	BLL	Interface de liaison entre IHM et BLL
Class	BllException	BLL	Encapsulation des erreurs pour la couche BLL
Class	BllFactory	BLL	Générateur d'instance de manager
Class	BllManagerImpl	BLL	Manager de l'application(intelligence) / Il applique les règles métier
Interface	DAOManager	DAL	Interface de liaison entre BLL et DAL
Class	DAOException	DAL	Encapsulation des erreurs pour la couche DAL
Class	DAOFactory	DAL	Générateur d'instance de manager
Class	DAOManagerImpl	DAL	Il gère la connexion avec la BDD
JSP	monProfil	IHM	Visuel de création de compte
ServLet	MonProfilControler	IHM	Vérifications des info saisies par l'utilisateur, / Vérification et affichage des infos VERS la/les JSP(s)	nom à valider
JSP	accueil	IHM	Visuel de la page d'accueil	nom à valider
ServLet	AccueilControler	IHM	Vérifications des info saisies par l'utilisateur, / Vérification et affichage des infos VERS la/les JSP(s)	nom à valider

## Questions
Questions
Que faire si un pseudo rentré vaut à un mail? (pseudo bobo@choum adresse mail d'une autre personne = bobo@choum)

## Pilotage
Avancement de l'itération